**муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 34**

|  |
| --- |
| Утверждено:Приказом № 85дот 24.01. 2023 годаЗаведующий МАДОУ детский сад № 34\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Н. Кокорина  |

**План деятельности временной творческой группы по реализации проекта площадки инновационных практик в МАДОУ детский сад № 34 по теме**

**«Технологии выявления и сопровождения талантливых и одаренных детей»**

 **на 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия  | Сроки  | Ответственные | Результат  | Отметка об исполнении |
|  | Составление плана деятельности ВТГ на 2023 год | Январь 2023 года | Кокорина Н.Н., заведующийРуководители ОСПСтарший воспитатель  | Утверждение плана  |  |
|  | Утверждение состава ВТГ | Январь 2023 года | Кокорина Н.Н., заведующийРуководители ОСПСтарший воспитатель Педагоги-психологи | Приказ |  |
|  | Разработка программы «Одаренный ребенок» на 2023-2025 годы | Март 2023 года | Кокорина Н.Н., заведующийРуководители ОСПСтарший воспитатель Педагоги-психологи | Приказ об утверждении программы |  |
|  | Составление диагностического инструментария по оценке таланта и одаренности детей по категориям | Январь-февраль 2023 года | Педагоги-психологи,  | Приказ об утверждении диагностического инструментария, карты психолого- педагогического сопровождения одаренных детей |  |
|  | Семинар-практикум по развитию одаренности детей | Апрель  | Педагоги-психологи всех зданийВоспитатели по согласованию | Размещение информации на сайте и в группе в контактеПрограмма семинара-практикума |  |
|  | Проведение мероприятий календарного плана воспитательной работы | Ежемесячно | Педагогические работники | Наличие выставокОтзывы родителейРазмещение информации на сайте и в группе в контакте |  |
|  | Организация творческих выставок достижений воспитанников, в том числе детей с ОВЗ | Ежемесячно | Педагогические работники | Наличие выставокОтзывы родителейРазмещение информации на сайте и в группе в контакте |  |
|  | Повышение квалификации педагогических работников | В течение года | Руководители ОСПСтарший воспитательПедагогические работники | Удостоверения |  |
|  | Проведение Совета педагогов | Октябрь 2023 года | Педагогические работники | ПриказПрограммаПротокол |  |
|  | Анализ реализации проекта инновационных практик | Декабрь 2023 года | Кокорина Н.Н., заведующийРуководители ОСПСтарший воспитатель Члены ВТГ | Принятие решении об окончании реализации проекта или его продолжении |  |
|  | Участие в четвертом форуме инновационных практик | Декабрь 2023 года | Кокорина Н.Н., заведующийРуководители ОСПСтарший воспитатель Члены ВТГ | Программа форума |  |