муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 34

Утверждено: Приказом № 85д от 24.01. 2023 года Заведующий МАДОУ детский сад № 34 _________Н.Н. Кокорина

План деятельности временной творческой группы по реализации проекта площадки инновационных практик в МАДОУ детский сад № 34 по теме

«Технологии выявления и сопровождения талантливых и одаренных детей»

на 2023 год

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Составление плана деятельности ВТГ на 2023 год | Январь 2023 года | Кокорина Н.Н., заведующий Руководители ОСП Старший воспитатель | Утверждение плана |  |
|  | Утверждение состава ВТГ | Январь 2023 года | Кокорина Н.Н., заведующий Руководители ОСП Старший воспитатель Педагоги-психологи | Приказ |  |
|  | Разработка программы «Одаренный ребенок» на 2023-2025 годы | Март 2023 года | Кокорина Н.Н., заведующий Руководители ОСП Старший воспитатель Педагоги-психологи | Приказ об утверждении программы |  |
|  | Составление диагностического инструментария по оценке таланта и одаренности детей по категориям | Январь-февраль 2023 года | Педагоги-психологи, | Приказ об утверждении диагностического инструментария, карты психолого- педагогического сопровождения одаренных детей |  |
|  | Семинар-практикум по развитию одаренности детей | Апрель | Педагоги-психологи всех зданий Воспитатели по согласованию | Размещение информации на сайте и в группе в контакте Программа семинара-практикума |  |
|  | Проведение мероприятий календарного плана воспитательной работы | Ежемесячно | Педагогические работники | Наличие выставок Отзывы родителей Размещение информации на сайте и в группе в контакте |  |
|  | Организация творческих выставок достижений воспитанников, в том числе детей с ОВЗ | Ежемесячно | Педагогические работники | Наличие выставок Отзывы родителей Размещение информации на сайте и в группе в контакте |  |
|  | Повышение квалификации педагогических работников | В течение года | Руководители ОСП Старший воспитатель Педагогические работники | Удостоверения |  |
|  | Проведение Совета педагогов | Октябрь 2023 года | Педагогические работники | Приказ Программа Протокол |  |
|  | Анализ реализации проекта инновационных практик | Декабрь 2023 года | Кокорина Н.Н., заведующий Руководители ОСП Старший воспитатель Члены ВТГ | Принятие решении об окончании реализации проекта или его продолжении |  |
|  | Участие в четвертом форуме инновационных практик | Декабрь 2023 года | Кокорина Н.Н., заведующий Руководители ОСП Старший воспитатель Члены ВТГ | Программа форума |  |