Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа Ревда

от 28.08.2015 № 2356.

**План мероприятий («дорожная карта»),**

**по повышению значений показателей доступности действующих муниципальных объектов и условий беспрепятственного пользования услугами для инвалидов и других маломобильных групп населения в городском округе Ревда до 2020 года**

1. **Общее описание «дорожной карты»**

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности действующих муниципальных объектов и условий беспрепятственного пользования услугами для инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в городском округе Ревда до 2020 года разработан во исполнение:

- Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=4DDF2A1B89E9B1881D03283B6D5439549704DE209877F903B369BD8F5FA4pBF) от 03 мая 2012 года № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов»;

- Конституции Российской Федерации;

- Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. [№ 597](consultantplus://offline/ref=C342D7042A75F81C64E1CE0F3EB8C289625C500997FEB9A603032BB38EaEg9I) «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 07.05.2012 г. [№ 599](consultantplus://offline/ref=C342D7042A75F81C64E1D0013AB8C289625C500997FCB9A603032BB38EaEg9I) «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;

- Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (пункт 1 части 4 статьи 26);

- [Концепции](consultantplus://offline/ref=4BDF49FE299D4F4C3B9D32979F1772EC2830414F7AF0AD9AB1025AC032196C0363CDCC17192847a3dFG) долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р;

- постановлений Правительства Свердловской области от 27.08.2008 г. № 873-ПП «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 года», от 15.09.2008 г. № 981-ПП «О мерах по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Свердловской области» и от 11.02.2014 г. № 70-ПП «О координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Свердловской области»;

- поручения Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2014 года № ДМ-П12-9175;

- [приказ](consultantplus://offline/ref=C342D7042A75F81C64E1D0013AB8C289625A5B0297FEB9A603032BB38EaEg9I)ов Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 06.12.2012 г. № 575 «Об утверждении примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» и от 25.12.2012 г. № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики»;

- протокола заседания комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Свердловской области от 08.05.2014 г. № 177;

- протокола совещания у Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова по разработке дорожной карты и пролонгации Комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» до 2020 года от 28.05.2015 г. № 167.

Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения (далее - МГН), повысить доступность и качество муниципальных услуг для инвалидов, преодолеть социальную разобщенность и «отношенческие» барьеры в обществе.

Сроки реализации «дорожной карты» - 2015-2020 г.г.

**II. Обоснование проблемы и необходимости ее решения**

Устранение существующих барьеров для инвалидов и других МГН во всех сферах их жизнедеятельности является важной социальной проблемой.

Отсутствие условий доступности является главным препятствием для всесторонней интеграции инвалидов в общество, и не позволяет людям, имеющим ограничения в здоровье, быть равноправными членами гражданского общества и в полном объеме реализовывать свои конституционные права.

По данным социально-демографического паспорта на 1 января 2015 года в городском округе Ревда проживает 63495 человек. По сведениям Управления социальной политики в г. Ревда на территории городского округа Ревда проживает 3 546 инвалидов, что составляет 5,6% от общей численности населения города, в том числе 273 ребенка-инвалида. Наряду с инвалидами к МГН относятся граждане: с временным нарушением здоровья, люди старших возрастов (60 лет и старше), беременные женщины, пешеходы с детскими колясками, дети дошкольного возраста и другие граждане, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. В целом, более 30% жителей городского округа Ревда относится к МГН, которым так же, как и инвалидам, необходима доступная, «безбарьерная» среда на объектах социальной инфраструктуры города.

В решении вопросов создания доступной среды для инвалидов существует ряд проблем, требующих комплексного подхода:

- большинство инвалидов практически изолированы в своих квартирах из-за отсутствия устройств, обеспечивающих беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры, информации и услугам, неприспособленности общественного транспорта и городской дорожной сети к нуждам инвалидов;

- приоритетные объекты социальной инфраструктуры остаются для инвалидов труднодоступными из-за отсутствия элементарных приспособлений;

- не решена проблема транспортной доступности объектов для инвалидов;

- не систематизирована работа по ликвидации проявлений дискриминации по признаку инвалидности, по воспитанию толерантного отношения к гражданам с ограниченными возможностями здоровья.

На территории городского округа Ревда расположено 67 муниципальных объектов в сфере культуры, молодёжной политики, физической культуре и спорте(18), общем, дошкольном и дополнительном образовании(43), городском хозяйстве(2), а также административные объекты(4), находящихся в муниципальной собственности.

Транспортное обслуживание городских автомобильных маршрутов осуществляется ЗАО «Пассажирская автоколонна» (муниципальный пассажирский транспорт - отсутствует). Автопарк предприятия насчитывает 39 единиц транспортных средств, из них 7 низкопольных автобусов, остальные практически не оборудованы для инвалидов. Исключением является то, что места для инвалидов обозначены соответствующими пиктограммами, осуществляется голосовое сопровождение маршрутов посредством технических устройств голосового вещания и 3 автобуса оборудованы «бегущей строкой».

На все муниципальные объекты составлены паспорта доступности, которые введены в автоматизированную систему АИС «Доступная среда Свердловской области» Управлением социальной политики в г. Ревда. Проведенный мониторинг показал, что большинство зданий (объектов) муниципальной инфраструктуры и услуг не отвечают всем требованиям доступности для инвалидов.

**III. Цели и задачи мероприятий «дорожной карты»**

«Дорожная карта» составлена для решения задачи по повышению уровня доступности приоритетных муниципальных объектов и условий беспрепятственного пользования услугами для инвалидов и МГН на территории городского округа Ревда, направлена на привлечение средств из областного/федерального бюджета в виде субсидии на софинансирование расходов по реализации мероприятий.

Целью мероприятий «дорожной карты» является обеспечение к началу 2021 года беспрепятственного доступа к приоритетным муниципальным объектам и условий беспрепятственного пользования услугами для инвалидов и МГН на территории городского округа Ревда, в рамках полномочий, установленных законодательством.

Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», может осуществляться в пределах средств, определенных (на очередной финансовый год и на плановый период) в бюджете городского округа Ревда, а также за счёт софинансирования расходов из областного/федерального бюджета в виде субсидии на реконструкцию зданий и оснащение объектов техническими средствами для инвалидов и МГН.

1. **План мероприятий «дорожной карты»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено его проведение | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок  реализации | Ожидаемый результат |
| **Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы** | | | | | |
| 1 | Внесение изменений в нормативные правовые акты, регулирующие вопросы предоставления услуг действующими социально значимыми объектами, в  части установления порядка их оказания(выполнения), в том числе на объектах, которые невозможно полностью приспособить с учетом нужд инвалидов и МГН (до их реконструкции или капитального ремонта), путем обеспечения им доступа к месту предоставления услуги, когда это возможно, предоставление необходимой услуги по месту жительства или в дистанционном режиме | Постановления, распоряжения, приказы, муниципальные регламенты | Руководители структурных подразделений администрации городского округа Ревда,  руководители муниципальных учреждений и организаций всех форм собственности | 2015 и далее  по мере необходимости | Утверждение обязанности органов местного самоуправления, муниципальных  учреждений, организаций в предоставлении (выполнении)  социально значимых услуг.  Урегулирование  вопросов предоставления социально значимых услуг |
| 2 | Определение ответственных (должностных лиц) за разработку и реализацию мероприятий по повышению значений показателей доступности действующих объектов и условий беспрепятственного пользования услугами для инвалидов и МГН | Постановления, распоряжения, приказы | 2015 год | Утверждение обязанности должностных лиц по реализации мероприятий по повышению доступности действующих объектов и условий беспрепятственного пользования услугами для инвалидов и МГН |
| 3 | Актуализация паспортов доступности на действующие муниципальные объекты | Паспорт доступности объекта | 2015-2020 | Оценка состояния и отображение информации о доступности объектов, услуг для инвалидов и МГН |
| 4 | Определение объемов и сроков проведения работ по поэтапному приведению действующих объектов и порядков предоставления услуг, в соответствие с требованиями по обеспечению их доступности для инвалидов и МГН | Постановления, распоряжения, приказы, планы, проектная документация, муниципальные задания | Руководители муниципальных учреждений и организаций всех форм собственности | 2015-2020 | Формирование планов работ по поэтапному приведению действующих объектов и порядков предоставления услуг, в соответствие с требованиями по обеспечению их доступности для инвалидов и МГН |
| 5 | Подготовка расчетов потребности финансовых средств, необходимых для выполнения работ, в том числе на проведение капитального ремонта (модернизации, реконструкции) зданий, предусмотренных планами развития учреждения (предприятия, организации) по поэтапному приведению объектов и порядков предоставления услуг в соответствие с условиями обеспечения их доступности для инвалидов и МГН | Постановления, распоряжения, приказы, планы, расчётно-сметная документация | 2015-2016 | Оценка финансовых затрат, необходимых для поэтапного приведения объектов в соответствие с условиями обеспечения их доступности для инвалидов и МГН |
| **Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры** | | | | | |
| 6 | Организация предоставления услуг продажи посадочных билетов в дистанционном режиме (через Интернет) | Планы, приказы | ЗАО  «Пассажирская автоколонна» | 2015-2016 | Обеспечение доступности услуги по приобретению билетов на городской пассажирский автотранспорт |
| 7 | Оснащение автотранспорта общего пользования техническими устройствами для инвалидов и других МГН (технические устройства для посадки/высадки, голосового вещания, «бегущая строка») | Планы, приказы | 2015-2020 | Частичное обеспечение доступности для инвалидов городского пассажирского автотранспорта |
| 8 | Обустройство и приспособление здания автовокзала для МГН (при осуществлении ремонтно-восстановительных работ) установка пандусов, поручней, приспособление входной группы | Планы, приказы | 2016-2020 | Частичное обеспечение доступности здания автовокзала для инвалидов и МГН |
| 9 | Обустройство и приспособление для МГН (при осуществлении ремонтно-восстановительных работ) съездов с тротуаров на дорожное полотно в районах пешеходных переходов | Муниципальная программа | МКУ  «Управление городским хозяйством» | 2015-2020 | Частичное обеспечение доступности дорожной сети и объектов для инвалидов и МГН |
| 10 | Оборудование светофорных объектов, регулирующих движение через транспортные коммуникации, звуковыми сигналами и индикатором обратного отсчета времени | Муниципальная программа | 2015-2020 |
| 11 | Обустройство и приспособление остановочных комплексов путем ремонта, дооборудования съездами и поручнями для МГН | Муниципальная программа | 2015-2020 | Частичное обеспечение доступности городского пассажирского автотранспорта и транспортных объектов для инвалидов и МГН |
| **Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма** | | | | | |
| 12 | Адаптация муниципальных образовательных организаций к предоставлению услуг инвалидам и МГН путем ремонта (установка пандусов и поручней, адаптация прилегающей территории, приспособление путей движения внутри зданий, санитарно-гигиенических комнат), установки средств информации (домофоны, пиктограммы), а также посредством организации альтернативного формата предоставления услуг (виртуальная и дистанционная форма) | Областная и муниципальная программы, постановления, распоряжения | Управление образования городского округа Ревда,  руководители муниципальных образовательных организаций | 2016-2020 | Создание условий для получения детьми-инвалидами образовательных услуг.  Создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить получение инвалидам образовательных услуг на базе приоритетных образовательных организаций |
| 13 | Обустройство и приспособление жилых многоквартирных домов, путем ремонта (оборудование пандусов, поручней), дооборудования техническими средствами адаптации (домофоны), к нуждам инвалидов и МГН | Планы,  решение общего собрания жильцов, обращения жильцов | Руководители управляющих компаний | 2015-2020 | Повышение уровня доступности на объектах жилищно-коммунального хозяйства для инвалидов и МГН  (за счёт средств собственников жилья) |
| 14 | Адаптация муниципальных учреждений спорта к предоставлению услуг инвалидам и другим МГН: путем ремонта (установка пандусов и поручней, приспособление путей движения внутри зданий, адаптация прилегающей территории), установки средств информации (пиктограммы, домофоны), а также посредством организации альтернативного формата предоставления услуг | Областная программа,  муниципальные задания | Отдел физической культуры и спорта администрации городского округа Ревда,  руководители муниципальных учреждений спорта | 2016-2020 | Укрепление материально-технической базы учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту. Создание доступной среды для инвалидов и МГН на приоритетных муниципальных объектах спорта |
| 15 | Адаптация муниципальных учреждений культуры к предоставлению услуг инвалидам и МГН путем ремонта (установка пандусов и поручней, обустройство путей движения внутри зданий, зон оказания услуг (зрительных залов), оборудование санитарно-гигиенических комнат, адаптация прилегающих территорий), установки средств информации (пиктограммы, кнопки вызова, домофоны), а также посредством организации альтернативного формата предоставления услуг (виртуальная и дистанционная трансляция мероприятий) | Муниципальные задания | Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа Ревда,  руководители муниципальных учреждений культуры | 2016-2020 | Создание условий для участия инвалидов и МГН в культурной жизни общества наравне с другими. Создание доступной среды для инвалидов на базе приоритетных объектов культуры |
| 16 | Обустройство и приспособление действующих муниципальных административных объектов (зданий), путем ремонта (увеличение дверных проемов, установка пандусов), установки средств информации (таблички, информационные стенды, домофоны), а также посредством организации альтернативного формата предоставления услуг (виртуальная и дистанционная форма, изменения режима работы и др.) | Постановления, распоряжения, приказы, планы, муниципальные программы | МКУ «Управление административно -хозяйственного обеспечения городского округа Ревда»,  МКУ «Управление городским хозяйством», Управление образования городского округа Ревда | 2016-2020 | Повышение уровня доступности муниципальных зданий/объектов и обеспечение доступности муниципальных услуг для инвалидов и МГН |
| 17 | Обустройство и приспособление действующих объектов (зданий) управляющих компаний, путем ремонта (увеличение дверных проемов, установка пандусов), дооборудования техническими средствами адаптации (домофоны, информационные стенды и таблички), а также посредством организации альтернативного формата предоставления услуг (виртуальная/ дистанционная форма, изменения режима работы) | Постановления, распоряжения, приказы, планы | Руководители управляющих компаний | 2016-2020 | Повышение уровня доступности объектов жилищно-коммунального хозяйства для инвалидов и МГН |
| 18 | Обустройство и приспособление объектов торговли, сферы обслуживания к предоставлению услуг инвалидам и МГН:  - объектов торговли (10 магазинов торговой сети «Кировский» - установка пандусов, поручней, кнопок вызова, расширение входных групп, ТЦ «Гранат» - оборудование входной группы);  - сферы обслуживания (2 парикмахерские – установка пандуса, подъемного устройства) | Планы | Управление стратегического планирования и потребительского рынка администрации городского округа Ревда,  руководители крупных торговых сетей и центров,  предприниматели | 2016-2020 | Повышение уровня доступности на объектах торговли и сферы обслуживания для инвалидов и МГН (за счёт средств предпринимателей) |
| 19 | Контроль и мониторинг  реализации мероприятий плана («дорожной карты») | Постановления, распоряжения, приказы, планы | Руководители структурных подразделений администрации городского округа Ревда, муниципальных учреждений, организаций всех форм собственности | 2015-2020 | Соблюдение сроков  реализации мероприятий плана («дорожной карты») |
| **Раздел IV. Мероприятия по инструктированию/обучению специалистов по вопросам, связанным с обеспечением доступности**  **для них объектов, услуг и оказанием помощи в их получении (доступу к ним)** | | | | | |
| 20 | Методическое обеспечение мероприятий по повышению значений показателей доступности действующих объектов и условий беспрепятственного пользования услугами для инвалидов и МГН | Областная программа | Министерство социальной политики и отраслевые Министерства Свердловской области,  Территориальной управление социальной политики,  руководители муниципальных учреждений, организаций всех форм собственности | 2015 и далее  по мере необходимости | Повышение уровня компетентности сотрудников действующих учреждений (предприятий, организаций), в вопросах оказания услуг инвалидам и МГН |
| 21 | Организация и проведение системного обучения ответственных (должностных лиц) за разработку и реализацию мероприятий по повышению значений показателей доступности действующих объектов и условий беспрепятственного пользования услугами для инвалидов и МГН действующих учреждений (предприятий, организаций) | Областная программа | 2015 и далее  по мере необходимости |
| 22 | Организация и проведение инструктирования (обучения) сотрудников действующих учреждений (предприятий, организаций), по вопросам оказания услуг инвалидам и МГН в доступных для них форматах | Распоряжения,  планы | Руководители муниципальных учреждений и организаций | 2015 и далее  по мере необходимости |